## 17 Военный гор. 367
Выполнение текущего ремонта по адресу ул. 17 Военный городок 367 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный городок 367 | август | замена приборов учета | шт. | 1 | 3000
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
|  | ИТОГО: |  |  | 3000 |  |  | 6500

## 5 Армия 135
Выполнение текущего ремонта по адресу ул. 5 Армия 135 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 135 | август | замена светил.на энергосбер. | шт. | 24 | 27000
| октябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 1025
| сентябрь | замена кран шар.ф100 |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| декабрь | замена кран шар.ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
|  | ИТОГО: |  |  | 27000 |  |  | 4850

## 7 Северная 369
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 7 Северная, 369 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
7 Северная 369 | июнь | ремонт цоколя | м2 | 70 | 18000.9
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| февраль | модернизация пр.учета т/энергии |  |  |  | шт. | 2 | 22400
| март | ремонт розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1 | 500
| октябрь | ремонт фасада | [5 empty] | 1526
|  | ИТОГО: |  |  | 18000.9 |  |  | 30926

## 8 Ремесленная 17а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 8 Ремесленная, 17а за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
8 Ремесленная 17а | август | замена кран шаровый ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
8 Ремесленная 17а | июль | замена врезок кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 4325

## Арктическая 25
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 25 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 25 | июнь | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 210
| август | замена кран шар.ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| октябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 5 | 2250
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 8960

## Арктическая 37
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 37 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 37 | октябрь | замена ВРУ | шт. | 1 | 25000
| июнь | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 100 | 60000
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 20,32 |  |  |  | шт. | 2 | 750
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| октябрь | установка насоса |  |  |  | шт. | 1 | 2600
[5 empty] | 85000 |  |  | 9850

## Арктическая 47
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 47 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 47 | октябрь | восстановление освещения |  |  |  | м.п. | 40 | 6400
| май | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 330
| август | ремонт кровли | [5 empty] | 10000
| октябрь | ремонт кровли
| октябрь | ремонт после протопления | [5 empty] | 74000
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 90730

## Булатова 39
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Булатова, 39 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Булатова 39 | август | замена предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 400
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 400

## Герцена 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 13 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 13 | май | замена врезок кран шар. Ф 15,32 |  |  |  | шт. | 2 | 400
| ноябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 3.5 | 1279.73
| апрель | ремонт кровли | [5 empty] | 1350
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 3029.73

## Герцена 17
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 17 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 17 | Июль | ремонт подъезда | под-д | 1 | 40000
Герцена 17 | сентябрь | замена прибора учета | шт. | 1 | 3000 | м.п. | 36 | 18
| июль | установки досок объявлений |  |  |  | шт. | 3 | 1050
| август | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 2 | 7000
|  | ИТОГО: |  |  | 43000 |  |  | 8068

## Герцена 38
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 38 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 38 | май | ремонт кровли (шифер) | м2 | 20 | 10000
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| сентябрь | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| февраль | поверка пр.учета т/энергии |  |  |  | шт. | 4 | 27600
| январь | поверка приборов учета т/энергии |  |  |  | шт. | 5 | 14500
|  | ИТОГО: |  |  | 10000 |  |  | 45706

## Герцена 46
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 46 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 46 | сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 6000
| май | установка досок объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 700
| февраль | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 200
| июль | перенос мусорной площадки | [5 empty] | 11700
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 18600

## Герцена 44
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 44 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 44 | май | доски объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 700
| август | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| июль | перенос мусорной площадки | [5 empty] | 11700
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 12506

## Голика 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Голика, 2 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Голика 2 | июль | ремонт подвала | м2 | 20 | 14000
| июль | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
| июль | замена окон | [5 empty] | 98800
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
|  | ИТОГО: |  |  | 14000 |  |  | 102906

## Голика 2а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Голика, 2а за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Голика 2а | август | замена канализации | м.п. | 10 | 5000
| апрель | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 100
| май | замена канализации |  |  |  | м.п. | 5 | 2100
| март | замена канализации |  |  |  | м.п. | 2 | 590
| август | поверка датчиков давления |  |  |  | шт. | 2 | 6300
|  | ИТОГО: |  |  | 5000 |  |  | 9090

## Гусарова 113
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 113 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 113 | сентябрь | ремонт тамбуров | шт. | 4 | 40000
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 412
| август | замена врезок кран шар. Ф 15,25 |  |  |  | шт. | 10 | 1498
| июль | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 550
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 5 | 530
| август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 8 | 16000
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 6 | 19500
| август | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 2 | 274
| ноябрь | ремонт ВРУ |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| ноябрь | замена врезок кран шар. ф15 |  |  |  | шт. | 5 | 530
|  | ИТОГО: |  |  | 40000 |  |  | 42794

## Гусарова 22
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 22 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 22 | июль | замена кран шар.ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 2000

## Гусарова 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 13 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 13 | сентябрь | ремонт подъездов | под-д | 2 | 80000
| октябрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
| ноябрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
| декабрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
|  | ИТОГО: |  |  | 80000 |  |  | 480

## Гусарова 24
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 24 за 2015 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 24

## Гусарова 30
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 30 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 30 | август | ремонт кровли | м2 | 80 | 48000
| февраль | замена врезок Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 100
| май | замена канализации |  |  |  | м.п. | 2.5 | 1050
| сентябрь | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
| октябрь | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 2 | 900
| март | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 22400
|  | ИТОГО: |  |  | 48000 |  |  | 28450

## Добровольского 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Добровольского, 4 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Добровольского 4 | июль | ремонт цоколя | м2 | 220 | 59000.4
| октябрь | ремонт в/труб |  |  | 2700 |  |  | 2700
| июль | ремонт и покраска подоконников |  |  | 12000 |  |  | 12000
|  | ИОГО: |  |  | 73700.4 |  |  | 14700

## Добровольского 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Добровольского, 6 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Добровольского 6 | март | замена светильников на энергосб. | шт. | 36 | 51000
| сентябрь | замена пр.учета ГВС |  |  |  | шт. | 1 | 6816
| март | замена светильников (материалы) |  |  |  | шт. | 42 | 51000
| ноябрь | установка ограждения | [5 empty] | 70000
[5 empty] | 51000 |  |  | 127816

## И.Алексеева 1в
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 1в за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 1в | май | ремонт ВРУ | шт. | 1 | 25000
|  | ИТОГО: |  |  | 25000 |  |  | 0

## И.Алексеева 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 6 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 6 | сентябрь | замена запорной арматуры | шт. | 10 | 5000
| сентябрь | восстановление освещения |  |  |  | м.п. | 20 | 1700
| июнь | замена врезок кран шар. Ф 25,32 |  |  |  | шт. | 4 | 1030
| май | замена ст.ХГВС + врезки ф 50 |  |  |  | м.п. | 8 | 14030
| сентябрь | ремонт кровли (материалы)сурик | [5 empty] | 866
| июль | ремонт кровли(материалы) | [5 empty] | 14860
[5 empty] | 5000 |  |  | 32486

## И.Алексеева 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 8 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 8 | август | замена запорной арматуры | шт. | 10 | 5000
| сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 23326.54
| май | ремонт мест общего пользования | [5 empty] | 1770
| август | установка в/труб |  |  |  | шт. | 5 | 21655
| июль | установка и опломбировка пр.учета |  |  |  | шт. | 1 | 4032.5
|  | ИТОГО: |  |  | 5000 |  |  | 50784.04

## Интернациональная 15
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Интернациональная 15 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Интернациональная 15 | май | ремонт ВРУ | шт. | 1 | 25000
| ноябрь | установка пр.учета |  |  |  | шт. | 1 | 8234.37
|  | ИТОГО: |  |  | 25000 |  |  | 8234.37

## Интернациональная 35
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Интернациональная 35 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Интернациональная 35 | январь | ремонт пола в тамбуре | [5 empty] | 600
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 600

## Кемеровская 134
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 134 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Кемеровская 134 | сентябрь | замена прибора учета | шт. | 1 | 5000
| январь | замена врезок |  |  |  | шт. | 1 | 450
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 550
| февраль | замена канализации |  |  |  | м.п. | 3 | 1000
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1 | 450
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1 | 450
| июль | перенос мусорной площадки | [5 empty] | 35000
| ноябрь | ремонт мест общего пользования | [5 empty] | 3000
| февраль | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 115400
| декабрь | установка почтовых ящиков | [5 empty] | 9780.03
|  | ИТОГО: |  |  | 5000 |  |  | 166730.03

## Кемеровская 136
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 136 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Кемеровская 136 | август | замена окон |  |  |  | шт. | 2 | 24000
| январь | изготовление кадастрового плана |  |  |  | шт. | 1 | 430
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 24430

## Кемеровская 98а
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 98а за 2015 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Косарева 34
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Косарева, 34 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Косарева 34 | март | ремонт подвала | м2 | 25 | 17500
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
| август | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 2 | 7000
|  | ИТОГО: |  |  | 17500 |  |  | 7212

## Кр.Путь 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 10 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 10 | февраль | ремонт ВРУ | шт. | 1 | 25
| июнь | замена врезок кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 190
| март | ремонт подъезда (плитка) | [5 empty] | 7650
| июль | покраска фасада к дню города | [5 empty] | 850
|  | ИТОГО: |  |  | 25 |  |  | 8690

## Кр.Путь 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 12 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 12 | июнь | ремонт ВРУ | шт. | 1 | 30
| июль | покраска фасада к дню города | [5 empty] | 850
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 506
|  | ИТОГО: |  |  | 30 |  |  | 1356

## Кр.Путь 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 8 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 8 | ноябрь | замена врзок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 392
| июль | покраска фасада к дню города | [5 empty] | 850
|  | итого: |  |  | 0 |  |  | 1242

## Красина 1
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 1 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 1 | июль | ремонт подвала | м2 | 30 | 21
| декабрь | замена приборов учета | шт. | 1 | 5
| сентябрь | восстановление освещения |  |  |  | м.п. | 20 | 1700
| май | замена врезок кран шар. Ф 20,25 |  |  |  | шт. | 3 | 500
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
[5 empty] | 26 |  |  | 2412

## Красина 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 2 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 2 | июнь | замена канализации | м.п. | 60 | 150
| май | замена врезок кран шар. Ф 15,32 |  |  |  | шт. | 2 | 400
| сентябрь | ремонт крылец |  |  |  | шт. | 4 | 7173.2
| июнь | установка желобов |  |  |  | шт. | 3 | 3515
|  | ИТОГО: |  |  | 150 |  |  | 11088.2

## Красина 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 4 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 4 | июль | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 150 | 90
| октябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 8.75 | 2867.86
| ноябрь | замена кран шар Ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 900
| март | замена ливневой канализации |  |  |  | м.п. | 8.5 | 2300
| октябрь | замена стояков отопления |  |  |  | м.п. | 5 | 4296.93
| октябрь | замена стояков отопления |  |  |  | м.п. | 5 | 4296.93
| июль | ремонт кровли | [5 empty] | 4825
| август | установка и опломбировка пр.учета |  |  |  | шт. | 1 | 5903
| декабрь | установка цирк.насоса на отопление |  |  |  | шт. | 1 | 48616
|  | ИТОГО: |  |  | 90 |  |  | 74005.72

## Красногвардейская 43
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красногвардейская, 43 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красногвардейская 43 | март | замена канализации | м.п. | 20 | 10000
| июнь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 170
| октябрь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
|  | ИТОГО: |  |  | 10000 |  |  | 3420

## Ленина 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Ленина, 6 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Ленина 6 | ноябрь | замена ввода ХВС |  |  |  | м.п. | 2 | 5344
| октябрь | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 4 | 1800
| июль | установка почтовых ящиков | [5 empty] | 12960.31
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 20104.31

## Октябрьская 120а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 120а за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская, 120а | апрель | ремонт мест общего пользования | [5 empty] | 22820
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 22820

## Октябрьская 124
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 124 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 124 | август | ремонт подъездов | под-д | 2 | 100000
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 550
|  | ИТОГО: |  |  | 100000 |  |  | 550

## Октябрьская 126
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 126 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 126 | июнь | замена стояков ХГВС | м.п. | 30 | 60000
| январь | возврат за елку | [5 empty] | 500
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| октябрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
| октябрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| апрель | замена ст.ХГВС и кан.(матер.) | [5 empty] | 14030
| март | замена ст.ХГВС и кан.(матер.) | [5 empty] | 16800
| март | замена ст.ХГВС и кан.(матер.) | [5 empty] | 35700
| октябрь | ремонт ВВП |  |  |  | шт. | 1 | 37600
[5 empty] | 60000 |  |  | 109550

## Октябрьская 98
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 98 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 98 | август | ремонт козырьков | шт. | 4 | 10000
| август | доски объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 700
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф 25,32 |  |  |  | шт. | 4 | 1750
| май | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 330
| февраль | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 4 | 3500
[5 empty] | 10000 |  |  | 6280

## Октябрьская 104
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 110 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 110 | май | доски объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 700

## Орджоникидзе 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 12 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 12 | август | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 286
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| январь | ремонт подъездов |  |  |  | шт. | 2 | 86000
[5 empty] | 0 |  |  | 89536

## Орджоникидзе 16
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 16 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 16 | сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
| февраль | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 6 | 530
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
| август | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 2 | 7000
| октябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 9 | 4050
| октябрь | установка пластиковых окон | [5 empty] | 72000
| ноябрь | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 84216

## Орджоникидзе 85
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 85 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 85 | май | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 2 | 200
| август | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 2 | 107921
| сентябрь | ремонт фасада | [5 empty] | 6000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 114121

## Орджоникидзе 88
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 88 за 2015 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Осоавиахимовская 48
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Осоавиахимовская 48 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Осоавиахимовскя 48 | апрель | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 5730
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 5730

## пл.Дзержинского 1
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Пл. Дзержинского 1 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
пл.Дзержинского 1 | март | ремонт подъездов | под-д | 1 | 80000
| август | замена светил.на энергосберег. | шт | 12 | 15600
| апрель | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 2 | 216710
| март | замена предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 775
| декабрь | замена врезок кран шар. Ф 15,25,32 |  |  |  | шт. | 3 | 981
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
|  | ИТОГО: |  |  | 95600 |  |  | 218791

## пр.Гусарова 115
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Пр.Гусарова, 115 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
пр.Гусарова 115 | июль | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 150 | 75000
| сентябрь | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 8 | 16000
| сентябрь | возмешение ущерба (8 под-д) | [5 empty] | 70000
| октябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 3285.18
| октябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 3285.18
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
| июль | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| декабрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| февраль | замена врезок Ф 25,32 |  |  |  | шт. | 4 | 110
| октябрь | материалы на подъезд | [5 empty] | 12700
| октябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 100000
| октябрь | ремонт после протопления | [5 empty] | 14000
| сентябрь | ремонт после протопления | [5 empty] | 9225
| август | установка перил |  |  |  | шт. | 8 | 16000
| сентябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 3600
| ноябрь | ремонт после протопления | [5 empty] | 12000
|  | ИТОГО: |  |  | 75000 |  |  | 260836.36

## Рабиновича 123
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича 123 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 123 | июнь | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 150 | 75000
| март | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 100
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 8 | 1600
| октябрь | замена розлива ХГВС |  |  |  | м.п. | 9 | 4050
| октябрь | ремонт 5 этажа | [5 empty] | 30000
| октябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 47690
|  | ИТОГО: |  |  | 75000 |  |  | 83440

## Рабиновича 124
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 124 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 124 | май | замена розлива Х,ГВС | м.п. | 140 | 70000
| май | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 100
| август | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| октябрь | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 8 | 3600
[5 empty] | 70000 |  |  | 4025

## Рабиновича 125
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 125 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 125 | сентябрь | ремонт электрооборудования |  |  | 10000
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 4 | 572
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 286
| март | замена канализации |  |  |  | м.п. | 3.5 | 950
| август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| декабрь | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 21 | 9450.36
| май | кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 1600
| апрель | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 4 | 186000
|  | ИТОГО: |  |  | 10000 |  |  | 204208.36

## Рабиновича 127
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 127 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 127 | август | ремонт подъезда | под-д | 1 | 60000
| август | замена ввода ХВС | [5 empty] | 50276.52
| октябрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
| октябрь | ремонт 5 этажа | [5 empty] | 33000
|  | ИТОГО: |  |  | 60000 |  |  | 83436.52

## Спартаковская 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 13 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 13 | июль | ремонт кровли (метал) | м2 | 50 | 35000
| август | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| июль | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
|  | ИТОГО: |  |  | 35000 |  |  | 3250

## Рабиновича 88-88б
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича 88-88б за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 88 | январь | ремонт надворного туалета | [5 empty] | 400
|  | ИТОГО : | [5 empty] | 400

## Спартаковская 18
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 18 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 18 | Июнь | ремонт подъезда | под-д | 2 | 80000
| январь | ремонт пола в тамбуре | [5 empty] | 1500
|  | ИТОГО: |  |  | 80000 |  |  | 1500

## Спартаковская 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 3 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 3 | сентябрь | ремонт подъезда | под-д | 2 | 100000
| июль | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 2 | 650
| август | очистка чердачного помещения | [5 empty] | 29350
| август | поверка пр.учета т/энергии | [5 empty] | 9200
| июль | покраска фасада к дню города | [5 empty] | 300
| июль | ремонт вент шахты | [5 empty] | 500
| октябрь | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 55000
|  | ИТОГО: |  |  | 100000 |  |  | 95000

## Спартаковская 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 8 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 8 | май | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 400 | 240000
| октябрь | замена ввода отопления |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| июль | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| июль | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 550
| июнь | замена врезок кран шар. Ф 32 | [5 empty] | 330
| июнь | замена кран шар ф 100 |  |  |  | шт. | 1 | 3900
| октябрь | ремонт кровли
|  | ИТОГО: |  |  | 240000 |  |  | 5561

## Средняя 5
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Средняя 5/1 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Средняя 5 | ноябрь | демонтаж козырька |  |  |  | шт. | 1 | 5000
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 1.5 | 675
| декабрь | монтаж козырька |  |  |  | шт. | 1 | 22000
| октябрь | отмостка | [5 empty] | 4000
| июль | ремонт м/пан.швов | [5 empty] | 11700
| октябрь | ремонт м/швов | [5 empty] | 6975
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 51025

## Тарская 32
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 32 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 32 | август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
|  | ИТОГО: |  |  | 0

## Тарская 53
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 53 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 53 | октябрь | замена стояков отопления |  |  |  | м.п. | 4 | 1800
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 392
|  | ИТОГО |  |  | 0 |  |  | 2192

## Тарская 98
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 98 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 98 | май | ремонт кровли (шифер) | м2 | 30 | 15000
| август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
| декабрь | установка и опломбировка пр. учета |  |  |  | шт. | 1 | 8561
|  | ИТОГО: |  |  | 15000 |  |  | 10561

## Таубе 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 10 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 10 | июль | ремонт кровли (шифер) | м2 | 30 | 15000
| июль | замена кран шар. Ф 50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
[5 empty] | 15000 |  |  | 2000

## Таубе 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 12 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 12 | июнь | ремонт кровли (шифер) | м2 | 30 | 15000
| май | ремонт кровли | [5 empty] | 52410
| март | ремонт кровли (материалы) | [5 empty] | 30800
| январь | установка вх.дверей |  |  |  | шт. | 1 | 18820
|  | ИТОГО: |  |  | 15000 |  |  | 102030

## Таубе 14
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 14 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 14 | декабрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 286
| июль | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 2 | 360
| май | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 2 | 400
| июнь | замена стояков ГВС |  |  |  | м.п. | 10 | 1398
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 2444

## Третьяковская 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Третьяковская 3 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Третьяковская 3 | май | замена канализации | м.п. | 10 | 5000
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| январь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 9 | 2700
|  | ИТОГО: |  |  | 5000 |  |  | 3350

## Фрунзе 67
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Фрунзе 67 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Фрунзе 67 | сентябрь | установка пластиковых окон | шт. | 8 | 80000 |  |  | 84749.7
Фрунзе 67 | июнь | замена приборов учета | шт. | 1 | 6900 |  |  | 7456
|  | ИТОГО: |  |  | 86900 |  |  | 92205.7

## Чапаева 81
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чапаева 81 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чапаева 81 | март | замена стояков ХГВС | м.п. | 20 | 12000
| август | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
| август | замена врезок кран шар. Ф 15, 20 |  |  |  | шт. | 3 | 466
| май | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 300
| май | замена окон | [5 empty] | 143500
| март | ремонт розлива ХГВС | [5 empty] | 1000
|  | ИТОГО: |  |  | 12000 |  |  | 145478

## Чапаева 83
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чапаева 83 за 2015год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чапаева 83 | Май | замена дверей | шт. | 4 | 72000
| сентябрь | установка пластиковых окон | шт. | 8 | 80000
| сентябрь | замена стояков ХГВС и канал.(материалы) | [5 empty] | 18682.2
[5 empty] | 152000 |  |  | 18682.2

## Чехова 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чехова 3 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чехова 3 | октябрь | ремонт откосов | м2 | 20 | 6000
Чехова 3 | сентябрь | ремонт козырьков | шт. | 4 | 8000
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 15,32 |  |  |  | шт. | 6 | 2856
| август | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 180
| август | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 550
| июль | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 550
| февраль | замена врезок кран шар. Ф32 |  |  |  | шт. | 1 | 325
| ноябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 5.5 | 2128.49
| октябрь | замена стояка ХВС |  |  |  | м.п. | 3 | 450
| июль | изготовление дверей |  |  |  | шт. | 4 | 44000
| июль | очистка подвала | [5 empty] | 6325
| июль | перенос мусорной площадки | [5 empty] | 5000
| октябрь | ремонт м/швов | [5 empty] | 24300
| июнь | ремонт мест общего пользования | [5 empty] | 46000
| июнь | ремонт откосов | [5 empty] | 29160
| октябрь | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 69000
| июнь | ремонт цоколя | [5 empty] | 53820
| октябрь | скат (помойка) | [5 empty] | 726
| октябрь | установка окон | [5 empty] | 27200
|  | ИТОГО: |  |  | 14000 |  |  | 312570.49

## Яковлева 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 10 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 10 | май | замена светил. на энергосб. | шт. | 28 | 36400
| август | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 4 | 572
| май | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 330
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
|  | итого: |  |  | 36400 |  |  | 7402

## Яковлева 11
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 11 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 11 | сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
| июль | ремонт козырьков |  |  |  | шт. | 2 | 21828.91
| июль | ремонт кровли | [5 empty] | 172846.75
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 194875.66

## Яковлева 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 12 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 12 | апрель | замена стояков ХГВС | м.п. | 40 | 20000
| июнь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 100
| июнь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 1 | 580
| июнь | замена кран шар ф 100 |  |  |  | шт. | 1 | 3900
| август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| июль | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
|  | итого: |  |  | 20000 |  |  | 14330

## Яковлева 143
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 143 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 143 | сентябрь | замена пр.учета | шт. | 2 | 6000
| октябрь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
| ноябрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| февраль | Замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 4 | 3500
| июль | ремонт кровли | [5 empty] | 2590
| сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 222992.12
| июль | скат на мусорной площадке | [5 empty] | 500
| июль | перенос мусорной площадки | [5 empty] | 11700
|  | ИТОГО: |  |  | 6000 |  |  | 241694.12

## Яковлева 147
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 147 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 147 | август | ремонт подъезда | под-д | 1 | 40000
Яковлева 147 | октябрь | изоляция трубопровода | м.п. | 50 | 5000
| октябрь | замена ламп ДРЛ |  |  |  | шт. | 1 | 160
| январь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 4 | 1800
| сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 195874.24
|  | ИТОГО: |  |  | 45000 |  |  | 197834.24

## Яковлева 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 2 за 2015 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Яковлева 16
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 16 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 16 | июнь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 2 | 200
Яковлева 16 | декабрь | замена врезок кран шар. Ф 15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 466
Яковлева 16 | май | замена врезок кран шар. Ф 20,25 |  |  |  | шт. | 2 | 300
Яковлева 16 | апрель | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 100
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 1066

## Яковлева 165
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 165/167за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 165/167 | июль | замена кран шар.Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
4000

## Яковлева 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 4 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 4 | июль | установка т/регулятора |  |  |  | шт. | 1 | 7000

## Яковлева 7
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 7 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 7 | июнь | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 150 | 90000
| апрель | замена врезок кран шар. Ф 20 |  |  |  | шт. | 2 | 200
| февраль | ремонт кровли | [5 empty] | 87350
| июль | ремонт площадки 5 этаж | [5 empty] | 1000
| июль | установка и опломбировка пр.учета |  |  |  | шт. | 1 | 5897
[5 empty] | 90000 |  |  | 94447

## Яковлева 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 8 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 8 | сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 5000
| сентябрь | ремонт лестн.маршей | [5 empty] | 12000
17000

## Челюскинцев 79
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Челюскинцев 79 за 2013 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Челюскинцев81
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Челюскинцев 81 за 2013 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Сенная 33
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Сенная, 33 за 2013 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Сенная 33 | январь | замена розлива отопления с раскопками |  |  |  | м.п. | 30 | 15

## Герцена 5557
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 55/57 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 55/57 | июль | скат на мусорной площадке | [5 empty] | 500
500

## 5 Армия 71
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 5 Армия, 71 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 71 | август | замена канализации | м.п. | 60 | 150000 | м.п. | 60 | 125000
[5 empty] | 150000 |  |  | 125000

## Арктическая 31
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 31 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 31 | октябрь | установка приборов отопления |  |  |  | шт. | 2 | 4000
[5 empty] | 0 |  |  | 4000

## Герцена 63
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 63 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 63 | июль | доски объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 700
| апрель | замена врезок кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 2 | 660
| июль | очистка чердака от мусора | [5 empty] | 5000
| август | ремон кровли шифер | м2 | 40 | 20000
|  | итого: |  |  | 20000 |  |  | 6360

## Герцена 65
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 65 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 65 | январь | замена шаровых кранов Ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 750
| январь | ремонт пола в тамбуре | [5 empty] | 600
| ноябрь | установка пр.учета |  |  |  | шт. | 1 | 8234.37
| март | ремонт кровли шифер | м2 | 40 | 20000
|  | итого: |  |  | 20000 |  |  | 9584.37

## Тарская 51
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская, 51 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таская 51 | апрель | ремонт кровли шифер | м2 | 20 | 10000
| октябрь | замена рубильника |  |  |  | шт. | 1 | 925
[5 empty] | 10000 |  |  | 925

## 11 Ремесленная, 21
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 21 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 21 | октябрь | замена врезок кран шар. Ф15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 412
| июль | замена дверей |  |  |  | шт. | 1 | 15000
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 15412

## 11 Ремесленная, 23
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 23 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 23 | март | установка светильников | шт. | 1 | 1000
1000

## 11 Ремесленная, 25а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 25а за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 25а | сентябрь | ремонт подъездов | под-д | 2 | 40000
| октябрь | замена прибора учета | шт. | 1 | 3000
43000

## 11 Ремесленная, 25б
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 25б за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 25б | сентябрь | замена врезок кран шар. Ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| июль | замена врезок кран шар. Ф 15, 32 |  |  |  | шт. | 2 | 756
862

## 11 Ремесленная, 27а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 27а за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 27а | ноябрь | замена врезок кран шар. Ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 180
180

## 11 Ремесленная,29
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 29 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 29 | ноябрь | замена врезок кран шар. Ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
180

## 17 Военный гор., 364
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.364 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.364 | октябрь | замна прибора учета | шт. | 1 | 3000
| сентябрь | установка и опломбировка пр.учета |  |  |  | шт. | 1 | 1791
[5 empty] | 3000 |  |  | 1791

## 17 Военный гор., 365
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.365 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.365 | июль | замена врезок кран шар.ф32 |  |  | 0 | шт. | 1 | 550
|  | итого: |  |  | 0 |  |  | 550

## 17 Военный гор., 361
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.361 за 2015 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.361 | июль | замена прибора учета | шт. | 1 | 3000 | шт. | 1 | 550
| декабрь | замена врезок кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
[5 empty] | 3000 |  |  | 656