## 17 Военный гор. 367
Выполнение текущего ремонта по адресу ул. 17 Военный городок 367 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор. 367 | апрель | замена врезок кран шар.ф 15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 286
| апрель | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 79000
| июнь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| октябрь | установка перил | [5 empty] | 2200
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 85486

## 5 Армия 135
Выполнение текущего ремонта по адресу ул. 5 Армия 135 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 135 | апрель | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 4000
5 Армия 135 | август | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 4000
5 Армия 135 | август | установка светильников | [5 empty] | 32790
5 Армия 135 | декабрь | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 40790

## 7 Северная 369
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 7 Северная, 369 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
7 Северная 369 | сентябрь | замена шаров.кранов ф50 | шт. | 2 | 5000 | шт. | 2 | 4125
7 Северная 369 | август | ремонт кровли |  |  | 20000
7 Северная 369 | июнь | ремонт цоколя | [5 empty] | 1000
7 Северная 369 | июль | установка козырька |  |  |  | шт. | 1 | 22000
7 Северная 369 | июль | поверка пр.учета | [5 empty] | 29403.48
7 Северная 369 | октябрь | замена кран шар. Ф40 |  |  |  | шт. | 1 | 1252.4
|  | ИТОГО: |  |  | 25000 |  |  | 57780.88

## 8 Ремесленная 17а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 8 Ремесленная, 17а за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
8 Ремесленная 17а | август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
8 Ремесленная 17а | декабрь | замена врезок ф15,20 |  |  |  | шт. | 8 | 1300
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 1900

## Арктическая 25
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 25 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 25 | апрель | замена врезок кран шар.ф 25,32 |  |  |  | шт. | 3 | 1425
Арктическая 25 | апрель | установка светильников | [5 empty] | 16470
Арктическая 25 | август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 4 | 13000
Арктическая 25 | август | замена канализации |  |  |  | м.п | 3 | 1350
Арктическая 25 | сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 32000
Арктическая 25 | октябрь | доски объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 440
Арктическая 25 | декабрь | замена врезок кран шар.ф 15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 325
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 65010

## Арктическая 37
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 37 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 37 | август | ремонт кровли | м2 | 500 | 300000
Арктическая 37 | июнь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
Арктическая 37 | сентябрь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
Арктическая 37 | сентябрь | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 3 | 6000
Арктическая 37 | октябрь | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 40000
[5 empty] | 300000 |  |  | 59000

## Арктическая 47
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 47 за 2017год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 47

## Герцена 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 13 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 13 | июнь | замена кран шар. Ф 50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
| август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 3 | 1800
| август | замена канализации | [5 empty] | 1580
| сентябрь | ремонт цоколя | [5 empty] | 3189
| сентябрь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 13819

## Герцена 17
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 17 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 17 | июль | ремонт подъезда и т/узла | [5 empty] | 72019.46
| сентябрь | заключение по 11 квартире | [5 empty] | 8000
| сентябрь | поверка приборов учета | [5 empty] | 1960.49
| октябрь | замена стояка отопления | [5 empty] | 689.77
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 82669.72

## Герцена 38
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 38 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 38 | июнь | замена врезок кран шар.ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 400
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 400

## Герцена 46
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 46 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 46 | июль | ремонт ВВП | шт. | 1 | 50000
| май | замена ввода ХГВС |  |  |  | м.п. | 50.5 | 5957.52
| август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
| сентябрь | замена стояка отопления |  |  |  | м.п. | 4 | 900
|  | ИТОГО: |  |  | 50000 |  |  | 8857.52

## Герцена 44
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 44 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 44 | октябрь | замена светильников | шт. | 10 | 12000
| сентябрь | установка дверей в подъезды | шт. | 1 | 15000
| август | установка люков на чердаки | шт. | 2 | 14000
| май | замена ввода ХГВС |  |  |  | м.п. | 50.5 | 5957.52
| август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
| ноябрь | благоустройство придомовой террит. | [5 empty] | 16500
[5 empty] | 41000 |  |  | 26457.52
ИТОГО:

## Голика 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Голика, 2 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Голика 2 | май | ремонт подъездов | под-д | 2 | 60000
| август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 3 | 6000
|  | ИТОГО: |  |  | 60000 |  |  | 6000

## Голика 2а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Голика, 2а за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Голика 2а | апрель | замена врезок кран шар.ф 15,20 |  |  |  | шт. | 8 | 1144
| май | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 2 | 7000
| май | установка насоса |  |  |  | шт. | 1 | 2791
| июнь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| июль | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| август | поверка приборов учета | [5 empty] | 18734
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 33775

## Гусарова 22
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 22 за 2017 год.
|  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 22
| ИТОГО: | [5 empty] | 0

## Гусарова 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 13 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 13 | апрель | ремонт подъездов | под-д | 2 | 120000
| май | установка поливочного крана |  |  |  | м.п. | 7 | 980
| август | асфальтирование | [5 empty] | 60000
|  | ИТОГО: |  |  | 120000 |  |  | 60980

## Гусарова 24
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 24 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 24

## Гусарова 30
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 30 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 30 | январь | прибор учета т/энергии | [5 empty] | 95288
| сентябрь | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 60000
| сентябрь | ремонт электрооборудования | [5 empty] | 1300
| сентябрь | демонтаж козырьков |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| октябрь | доски объявлений |  |  |  | шт. | 6 | 1320
| декабрь | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 80000
| декабрь | замена розлива ХГВС |  |  |  | м.п. | 12 | 5400
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 246808

## Добровольского 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Добровольского, 4 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Добровольского 4 | май | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| январь | монтаж светильников | [5 empty] | 2500
| июнь | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 50000
| сентябрь | замена кран шар. Ф15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 899.5
|  | ИОГО: |  |  | 0 |  |  | 59899.5

## Добровольского 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Добровольского, 6 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Добровольского 6 | май | благоустройство прид.террит. | [5 empty] | 46550
| июнь | доски объявлений |  |  |  | шт. | 6 | 2400
[5 empty] | 0 |  |  | 48950

## И.Алексеева 1в
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 1в за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 1в | март | поверка пр.учета т/энергии | [5 empty] | 5500
| июль | ремонт цоколя | [5 empty] | 47650
| июль | поверка пр.учета | [5 empty] | 20500
| ноябрь | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 90 | 95258.82
| декабрь | замена насоса |  |  |  | шт. | 1 | 46000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 214908.82

## И.Алексеева 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 6 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 6 | июль | асфальтирование |  |  |  | м2 | 10 | 12000
| октябрь | опломбировка прибора учета | [5 empty] | 750
| апрель | замена окон | [5 empty] | 26000.04
[5 empty] | 0 |  |  | 38750.04

## И.Алексеева 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 8 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 8 | май | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
| октябрь | ремонт входа в т/подвал | [5 empty] | 16500
| октябрь | изготовление и установка козырька | [5 empty] | 19500
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 36212

## Интернациональная 15
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Интернациональная 15 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Интернациональная 15 | август | заменарозлива ХВС | м.п. | 30 | 15000
|  | ИТОГО: |  |  | 15000 |  |  | 0

## Интернациональная 35
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Интернациональная 35 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Интернациональная 35 | ноябрь | установка почтовых ящиков | [5 empty] | 6002
| декабрь | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 2 | 138079.02
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 144081.02

## Кемеровская 134
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 134 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Кемеровская 134 | апрель | замена стояка ХВС |  |  |  | м.п. | 4 | 1800
| март | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 6000
| октябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 1400
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 9200

## Кемеровская 136
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 136 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Кемеровская 136 | июль | ремонт козырьков | шт. | 2 | 15000
| сентябрь | ремонт перекрытия | [5 empty] | 2948
|  | ИТОГО: |  |  | 15000 |  |  | 2948

## Косарева 34
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Косарева, 34 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Косарева 34 | август | ремонт крылец и козырьков | [5 empty] | 22100
| август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 22700

## Кр.Путь 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 10 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 10 | сентябрь | замена розлива отопления | м.п. | 50 | 30000
| август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
|  | ИТОГО: |  |  | 25 |  |  | 600

## Кр.Путь 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 12 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 12 | август | замена розлива ХГВС | м.п. | 80 | 48000
| апрель | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| апрель | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 41106.61
| май | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 41106.61
|  | ИТОГО: |  |  | 48000 |  |  | 82319.22

## Кр.Путь 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 8 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 8 | август | замена розлива ХГВС | м.п. | 50 | 30000
| август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
|  | итого: |  |  | 30000 |  |  | 600

## Красина 1
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 1 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 1
|  |  | 0 |  |  | 0

## Красина 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 2 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 2 | апрель | ремонт вентшахт | шт. | 20 | 120000
| май | замена врезок кран шар.ф 15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 1122
| май | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| июль | асфальтирование |  |  |  | м2 | 50 | 48000
| август | асфальтирование | [5 empty] | 30000
|  | ИТОГО: |  |  | 120000 |  |  | 85622

## Красина 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 4 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 4 | июнь | ремонт кровли (мягкая) | м2 | 250 | 150000
Красина 4 | март | замена ливневой канализации |  |  |  | м.п. | 6.5 | 2243.6
Красина 4 | февраль | замена понижающего т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 1620.72
Красина 4 | март | замена понижающего т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 1620.72
Красина 4 | июнь | ремонт кровли козырьков |  |  |  | под-д | 3,5,6 | 33000
Красина 4 | июль | асфальтирование |  |  |  | м2 | 16 | 15360
Красина 4 | июль | установка лавочек |  |  |  | шт. | 3 | 15000
Красина 4 | сентябрь | установка пластиковых дверей |  |  |  | шт. | 2 | 58282.98
Красина 4 | сентябрь | замена врезок кран шар.Ф20 |  |  |  | шт. | 6 | 1833.04
Красина 4 | сентябрь | замена кран шар. Ф15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 899.5
Красина 4 | октябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 375000
Красина 4 | октябрь | обследование вент.шахт | [5 empty] | 6247.2
Красина 4 | октябрь | установка пр.учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 13042.41
Красина 4 | ноябрь | ремонт тамбура+9этаж | [5 empty] | 51750
Красина 4 | ноябрь | установка светильников |  |  |  | шт. | 2 | 2000
Красина 4 | декабрь | установка светильников |  |  |  | шт. | 1 | 550
|  | ИТОГО: |  |  | 150000 |  |  | 578450.17

## Красногвардейская 43
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красногвардейская, 43 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красногвардейская 43 | март | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 2 | 212
| май | замена канализации |  |  |  | м.п. | 3 | 1200
| июнь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| сентябрь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| сентябрь | замена кран шар. Ф15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 899.5
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 12061.5

## Ленина 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Ленина, 6 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Ленина 6 | январь | опломбировка пр.учета |  |  |  | шт. | 2 | 1500
| июль | установка решеток на приямки |  |  |  | шт. | 2 | 1500
| август | замена в/труб |  |  |  | шт. | 4 | 21500
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 24500

## Октябрьская 124
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 124 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 124 | май | замена приборов учета т/энерг |  |  | 130000
Октябрьская 124 | июль | ремонт ВВП (материалы) | [5 empty] | 31500
Октябрьская 124 | август | ремонт ВВП (работа) | [5 empty] | 13300
Октябрьская 124 | август | замена приборов учета т/энергии | [5 empty] | 112866
Октябрьская 124 | сентябрь | замена ст.ГВС |  |  |  | м.п. | 4 | 900
Октябрьская 124 | октябрь | противопадковые мероприятия | [5 empty] | 6000
Октябрьская 124 | октябрь | замена розлива ХГВС | [5 empty] | 2384
Октябрьская 124 | октябрь | замена т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 8700
Октябрьская 124 | декабрь | замена врезок ф 15,20 |  |  |  | шт. | 4 | 650
|  | ИТОГО: |  |  | 130000 |  |  | 176300

## Октябрьская 126
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 126 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 126 | март | замена приборов учета т/энергии | [5 empty] | 126125
| январь | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 54432.2
| сентябрь | замена врезок кран шар.Ф15 |  |  |  | шт. | 6 | 830
| сентябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| октябрь | засыпка песком т/подвала | [5 empty] | 8000
| октябрь | замена врезок кран шар.Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
[5 empty] | 0 |  |  | 189599.2

## Октябрьская 98
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 98 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 98 | октябрь | ремонт кровли | м2 | 500 | 300000
Октябрьская 98 | май | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
Октябрьская 98 | апрель | ремонт кровли | [5 empty] | 345000
Октябрьская 98 | июнь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
Октябрьская 98 | август | поверка приборов учета | [5 empty] | 16598
Октябрьская 98 | октябрь | замена врезок кран шар.Ф15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 392
Октябрьская 98 | ноябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 3 | 141.81
Октябрьская 98 | декабрь | замена стояка ХВС |  |  |  | м.п. | 6 | 2700
[5 empty] | 300000 |  |  | 371437.81

## Октябрьская 110
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 110 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 110 | август | установка элеватора |  |  |  | шт. | 1 | 3410
| Итого: | [6 empty] | 3410

## Орджоникидзе 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 12 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 12 | август | установка козырьков | шт. | 4 | 30000
| июнь | ремонт входа в подвал | [5 empty] | 65133
[5 empty] | 0 |  |  | 65133

## Орджоникидзе 16
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 16 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 16 | май | замена окон на пластиковые | шт. | 16 | 160000
| май | ремонт подъездов | под-д | 4 | 240000
| июнь | ремонт цоколя | [5 empty] | 103500
|  | ИТОГО: |  |  | 400000 |  |  | 103500

## Орджоникидзе 85
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 85 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 85 | сентябрь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| ноябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 2 | 244.81
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 6744.81

## Орджоникидзе 88
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 88 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
орджоникидзе 88 | май-август | замена розлива отопления | м.п. | 50 | 30000
| май | замена врезок кран шар.ф 20 | шт. | 1 | 180 | шт. | 1 | 180
| январь | прочиска выпуска канализации |  |  | 4000 |  |  | 4000
| июнь | замена врезок кран шар.ф 25 | шт. | 1 | 550 | шт. | 1 | 550
| август | асфальтирование |  |  | 3975 |  |  | 3975
| ноябрь | благоустройство придомовой террит. |  |  | 10000 |  |  | 10000
[5 empty] | 48705 |  |  | 18705

## Осоавиахимовская 48
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Осоавиахимовская 48 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Осоавиахимовскя 48 | август | установка элеватора |  |  |  | шт. | 1 | 5621
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 5621

## пл.Дзержинского 1
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Пл. Дзержинского 1 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
пл.Дзержинского 1 | август | изоляция трубопрвода отопления | м.п. | 80 | 25000
| сентябрь | ремонт подъездов | под-д | 1 | 80000
| февраль | замена задвижки |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| февраль | замена прожектора |  |  |  | шт. | 1 | 857
| май | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| октябрь | замена врезок кран шар.Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
|  | ИТОГО: |  |  | 105000 |  |  | 4569

## пр.Гусарова 115
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Пр.Гусарова, 115 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
пр.Гусарова 115 | январь-апрель | замена запорной арматурына ХГВС | ш | 80 | 61600
пр.Гусарова 115 | март | замена врезок кран шар.ф 15,20,25 |  |  |  | шт. | 7 | 1183
пр.Гусарова 115 | январь | замена запорной арматуры |  |  |  | шт. | 20 | 8860
пр.Гусарова 115 | май | замена запорной арматуры ХГВС |  |  |  | шт. | 20 | 8500
пр.Гусарова 115 | февраль | пена монтажная |  |  |  | шт. | 1 | 210
пр.Гусарова 115 | июнь | установка песочницы |  |  |  | шт. | 1 | 1400
пр.Гусарова 115 | август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
пр.Гусарова 115 | сентябрь | замена запорной арматуры |  |  |  | шт. | 2 | 1190
пр.Гусарова 115 | октябрь | ремонт ливневок |  |  |  | под-д | 4.6 | 45000
пр.Гусарова 115 | октябрь | замена запорной арматуры |  |  |  | шт. | 2 | 1248
пр.Гусарова 115 | ноябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 1 | 308.88
пр.Гусарова 115 | декабрь | замена запорной арматуры |  |  |  | шт. | 20 | 8860
пр.Гусарова 115 | декабрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 3 | 1170
|  | ИТОГО: |  |  | 61600 |  |  | 78529.88

## Рабиновича 123
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича 123 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 123 | сентябрь | ремонт отмостки | м2 | 50 | 25000
| июнь | ремонт полов | [5 empty] | 700
| июнь | замена светильников |  |  |  | шт. | 21 | 1596
| июль | установка терморегулятора |  |  |  | шт. | 1 | 6530
|  | ИТОГО: |  |  | 25000 |  |  | 8826

## Рабиновича 124
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 124 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 124 | июль | установка терморегулятора |  |  |  | шт. | 1 | 6803
| сентябрь | ремонт крылец | [5 empty] | 35000
| октябрь | замена розлива ХГВС | [5 empty] | 270000
[5 empty] | 0 |  |  | 311803

## Рабиновича 125
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 125 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 125 | сентябрь | установка перил | шт. | 4 | 14000
Рабиновича 125 | июль | установка поручней |  |  |  | шт. | 4 | 12000
Рабиновича 125 | июль | частичный ремонт кровли | [5 empty] | 3000
Рабиновича 125 | июль | покраска МАФ | [5 empty] | 1587
Рабиновича 125 | октябрь | ремонт поэтажных щитов |  |  |  | шт. | 25 | 2856.5
Рабиновича 125 | октябрь | замена врезок кран шар.Ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 550
Рабиновича 125 | ноябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 18 | 4500
Рабиновича 125 | ноябрь | ремонт шва плит перекрытия кв.13 | [5 empty] | 3010
|  | ИТОГО: |  |  | 14000 |  |  | 27503.5

## Рабиновича 127
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 127 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 127 | сентябрь | замена розлива ХГВС | м.п. | 100 | 60000
| январь | замена пр. учета + опломбировка |  |  |  | шт. | 1 | 3081
| июль | ремонт кровли |  |  |  | м2 | 100 | 27665
| август | ремонт кровли | [5 empty] | 30000
| сентябрь | ремонт 5 этажа | [5 empty] | 40000
|  | ИТОГО: |  |  | 60000 |  |  | 100746

## Спартаковская 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 13 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 13 | ноябрь | замена стояка ХГВС |  |  |  | м.п. | 12 | 822.74
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 822.74

## Рабиновича 88-88б
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича 88б за 2017 год.
|  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 88б
| ИТОГО : | [5 empty] | 0

## Спартаковская 18
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 18 за 2017год.
|  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 18
| ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 0

## Спартаковская 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 3 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 3 | июль | замена пр.учета+3т/тока+опломб. | [5 empty] | 5361
| август | поверка приборов учета | [5 empty] | 9218
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 14579

## Спартаковская 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 8 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 8 | ноябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 50000
| май | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| декабрь | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 90000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 140106

## Средняя 5
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Средняя 5/1 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Средняя 5 | август | установка тамбурных дверей | шт. | 2 | 100000
| июль | установка терморегулятора |  |  |  | шт. | 1 | 9480
| сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 115000
| декабрь | ремонт м/швов |  |  |  | м.п. | 49 | 22050
|  | ИТОГО: |  |  | 100000 |  |  | 146530

## Тарская 53
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 53 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 53 | октябрь | ремонт в/шахт | [5 empty] | 10000
| октябрь | очистка чердака с пр.спец.техники | [5 empty] | 16000
|  | ИТОГО |  |  | 0 |  |  | 26000

## Тарская 98
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 98 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 98 | июль | ремонт цоколя | м2 | 120 | 36000
| сентябрь | установка окон | шт. | 1 | 8000
| август | асфальтирование | [5 empty] | 2058
| сентябрь | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2125
| сентябрь | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 44000 |  |  | 6183

## Таубе 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 10 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 10 | август | ремонт крыши | м2 | 20 | 14000
[5 empty] | 14000 |  |  | 0

## Таубе 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 12 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 12 | май | замена кран шар. Ф 50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
| июль | замена врезок кран шар.ф 20 |  |  |  | шт. | 1 | 180
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 2180

## Таубе 14
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 14 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 14 | август | ремонт подъездов | под-д | 3 | 180000
| сентябрь | ремонт подъездов |  |  |  | шт. | 3 | 148750
| сентябрь | поверка приборов учета | [5 empty] | 13278.24
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 162028.24

## Третьяковская 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Третьяковская 3 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Третьяковская 3 | сентябрь | асфальтирование | м2 | 150 | 100000
| май-июнь | установка лавочек | шт. | 4 | 10000
| июль | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| июль | установка лавочек |  |  |  | шт. | 4 | 20000
| август | установка ограждения | [5 empty] | 82600
| сентябрь | ремонт МАФ | [5 empty] | 1000
|  | ИТОГО: |  |  | 110000 |  |  | 110100

## Фрунзе 67
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Фрунзе 67 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Фрунзе 67 | апрель | замена розлива ХВС | м.п. | 35 | 8700
| март | замена врезок кран шар.ф 15,25,32 |  |  |  | шт. | 3 | 981
| март | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 35 | 8695.05
| июнь | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 106
| август | замена розлива отопления(материал) | [5 empty] | 39360.28
| сентябрь | изоляция трубопровода | [5 empty] | 5115
|  | ИТОГО: |  |  | 8700 |  |  | 54257.33

## Чапаева 81
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чапаева 81 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чапаева 81 | май | замена розлива ХВС | м.п. | 10 | 5000
| июнь | ремонт подъездов | шт. | 2 | 120000
| май | замена ввода ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 4516.5
| май | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 50000
| июнь | замена врезок кран шар.ф 20 |  |  |  | шт. | 4 | 720
| август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
| сентябрь | замена кран шар. Ф15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 899.5
|  | ИТОГО: |  |  | 125000 |  |  | 56736

## Чапаева 83
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чапаева 83 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чапаева 83 | май | замена ввода ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 4266.5
Чапаева 83 | апрель | замена стояков ХГВС и кан.(материалы) | [5 empty] | 26052
Чапаева 83 | май | ремонт козырьков и крылец | [5 empty] | 14924
Чапаева 83 | июнь | ремонт козырьков | [5 empty] | 23601.87
Чапаева 83 | июнь | замена врезок кран шар.ф 20 |  |  |  | шт. | 2 | 360
Чапаева 83 | август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
Чапаева 83 | октябрь | поверка приборов учета | [5 empty] | 3500
73304.37

## Чехова 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чехова 3 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чехова 3 | апрель | замена розлива ХВС | м.п. | 130 | 300000
Чехова 3 | май | замена врезок кран шар.ф 15 |  |  |  | шт. | 3 | 318
Чехова 3 | апрель | замена розлива ХВС(предоплапта) | [5 empty] | 96000
Чехова 3 | май | поливник |  |  |  | м.п. | 6 | 840
Чехова 3 | апрель | ремонт козырьков |  |  |  | шт. | 4 | 50000
Чехова 3 | апрель | ремонт лифта |  |  |  | шт. | 1 | 34238
Чехова 3 | май | спил деревьев | [5 empty] | 41000
Чехова 3 | июнь | демонтаж ограждения (круги) |  |  |  | шт. |  | 500
Чехова 3 | июнь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
Чехова 3 | июль | установка ограждения |  |  |  | м.п. | 240 | 175200
Чехова 3 | июль | установка лавочек |  |  |  | шт. | 4 | 20000
Чехова 3 | июль | замена канализации | [5 empty] | 2872.81
Чехова 3 | июль | замена розлива ХВС | [5 empty] | 98000
Чехова 3 | август | замена канализации | [5 empty] | 2200
Чехова 3 | сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 20440
Чехова 3 | сентябрь | поверка приборов учета | [5 empty] | 7807.87
Чехова 3 | октябрь | замена прибора учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 9000
Чехова 3 | ноябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 3.5 | 1400
Чехова 3 | декабрь | замена канализации+ стояки ХГВС |  |  |  | м.п. | 18 | 4508.1
[5 empty] | 300000 |  |  | 568324.78

## Яковлева 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 10 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 10 | июнь | замена запорной арматуры | шт. | 24 | 7200
Яковлева 10 | июль | замена светильников | шт. | 28 | 28000
| ноябрь | благоустройство придомовой террит. | [5 empty] | 19500
[5 empty] | 35200 |  |  | 19500

## Яковлева 11
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 11 за 2017год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 11 | январь | замена врезок кран шар Ф15,32 |  |  |  | шт. | 2 | 950
| июнь | установка решеток на продухи |  |  |  | шт. | 3 | 3000
3950

## Яковлева 143
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 143 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 143 | Июнь | ремонт кровли |  |  | 50000
Яковлева 143 | март | замена врезок кран шар.ф 20 |  |  |  | шт. | 2 | 360
Яковлева 143 | август | установка предохранительного клапана |  |  |  | шт. | 1 | 600
Яковлева 143 | сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 180000
Яковлева 143 | сентябрь | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 8 | 28000
Яковлева 143 | октябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 1.5 | 450
Яковлева 143 | ноябрь | ремонт 9 этажа | [5 empty] | 1000
Яковлева 143 | ноябрь | ремонт отопления | [5 empty] | 2478.26
Яковлева 143 | ноябрь | замена врезок кран шар.Ф15,20 |  |  |  | шт. | 6 | 858
Яковлева 143 | ноябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 3 | 750
[5 empty] | 50000 |  |  | 214496.26

## Яковлева 147
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 147 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлевлева 147 | сентябрь | ремонт подъездов | шт. | 6 | 135000
Яковлева 147 | сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 156000
[5 empty] | 135000 |  |  | 156000

## Яковлева 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 2 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 2 | сентябрь | замена кран шар. Ф15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 899.5
899.5

## Яковлева 16
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 16 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 16 | июнь | замена замка |  |  |  | шт. | 1 | 510
510

## Яковлева 165
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 165/167за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 165/167

## Яковлева 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 4 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 4 | май | замена кран шар. Ф100 |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| сентябрь | замена кран шар. Ф15,20,32 |  |  |  | шт. | 5 | 899.5
4399.5

## Челюскинцев 79
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Челюскинцев 79 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Челюскинцев81
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Челюскинцев 81 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма

## Сенная 33
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Сенная, 33 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Сенная 33 | январь | замена розлива отопления с раскопками |  |  |  | м.п. | 30 | 15

## Герцена 5557
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 55/57 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 55/57 | август | замена запорной арматуры | шт. | 10 | 5000 |  |  | 500
| ноябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 7 | 1480.5
| ноябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 6 | 3600
5580.5

## 5 Армия 71
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 5 Армия, 71 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 71 | май | установка скамеек | шт. | 2 | 6000
| январь | замена розлива ГВС | [5 empty] | 62000
| август | асфальтирование | [5 empty] | 8981

## Арктическая 31
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 31 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 31

## Герцена 63
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 63 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 63 | сентябрь | замена светильников | шт. | 10 | 12000
| апрель | замена окон | [5 empty] | 23310
| август | установка элеватора |  |  |  | шт. | 1 | 3410
| октябрь | установка пластиковых окон | [5 empty] | 23310
50030

## Герцена 65
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 65 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 65 | август | установка окон | шт. | 4 | 60000 |  |  | 41600.78
| июль | ремонт подъезда | [5 empty] | 5000
[5 empty] | 60000 |  |  | 46600.78

## Тарская 51
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская, 51 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 51 | март | замена канализации |  |  |  | м.п. | 33 | 7793.8
Тарская 51 | май | ремонт подъезда(материалы) | [5 empty] | 11381.95
Тарская 51 | июнь | замена врезок кран шар.ф 25 |  |  |  | шт. | 1 | 400
Тарская 51 | июнь | замена кран шар. Ф 50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
Тарская 51 | июль | ремонт подъезда | [5 empty] | 4763
Тарская 51 | декабрь | замена рубильника |  |  |  | шт. | 1 | 1274.4
27613.15

## 11 Ремесленная, 21
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 21 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 21 | август | установка козырьков | шт. | 1 | 7500

## 11 Ремесленная, 23
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 23 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 23 | сентябрь | ремонт лестничного марша |  |  | 3000

## 11 Ремесленная, 25а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 25а за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 25а

## 11 Ремесленная, 25б
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 25б за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 25б

## 11 Ремесленная, 27а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 27а за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 27а

## 11 Ремесленная,29
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 29 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 29

## 17 Военный гор., 364
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.364 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.364 | сентябрь | замена запорной арматуры | [5 empty] | 1883
| сентябрь | замена выпуска канализации | [5 empty] | 16000
17883

## 17 Военный гор., 365
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.365 за 2017 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.365

## 17 Военный гор., 361
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.361 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.361 | сентябрь | установка окон | ш | 1 | 8000

## 17 Военнный гор., 366
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.366 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.366 | июнь | установка ограждения | [5 empty] | 11240.08
| июнь | вывоз крупногаборт.мусора |  |  |  | маш. | 3 | 13500
| ноябрь | замена розлива отопления | [5 empty] | 743.52
25483.6

## 11 Ремесленная, 27
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 27 за 2017 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 27 | август | ремонт электрооборудования |  |  | 15000