## 17 Военный гор. 367
Выполнение текущего ремонта по адресу ул. 17 Военный городок 367 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор. 367 | май | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 4000
| февраль | замена стояка ХГВС |  |  |  | м.п. | 4 | 780
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 4780

## 5 Армия 135
Выполнение текущего ремонта по адресу ул. 5 Армия 135 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 135 | май | замена прибора учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 3816.12
5 Армия 135 | июнь | установка пласт.окон (предоплата) | [5 empty] | 137617.82
5 Армия 135 | июль | установка окон (остатки) | [5 empty] | 58979.06
5 Армия 135 | июль | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
5 Армия 135 | август | ремонт помещения | [5 empty] | 1398
5 Армия 135 | август | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
5 Армия 135 | сентябрь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
5 Армия 135 | ноябрь | заделка откосов | [5 empty] | 22000
5 Армия 135 | декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 200596.88

## 7 Северная 369
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 7 Северная, 369 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
7 Северная 369 | январь | проверка вентиляции | [5 empty] | 2526.98
7 Северная 369 | май | замена блока питания |  |  |  | шт. | 1 | 3750
7 Северная 369 | ноябрь | ремонт тамбура | [5 empty] | 25748.3
7 Северная 369 | ноябрь | замена почтовых ящиков | [5 empty] | 3480
7 Северная 369 | декабрь | заземление пр.учета т/энергии | [5 empty] | 7700
7 Северная 369 | декабрь | блок питания | [5 empty] | 1560
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 44765.28

## 8 Ремесленная 17а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 8 Ремесленная, 17а за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
8 Ремесленная 17а | август | замена кран шар. Ф50 |  |  |  | шт. | 2 | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 4000

## Арктическая 25
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 25 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 25 | август | замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 12 | 5400
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 5400

## Арктическая 37
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 37 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 37 | октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
Арктическая 37
[5 empty] | 0 |  |  | 260

## Герцена 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 13 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 13 | январь | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| июль | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| сентябрь | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 3 | 9750
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 14010

## Герцена 17
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 17 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 17 | июль | установка скамеек |  |  |  | шт. | 2 | 11166
| июль | замена кран шар.ф100 |  |  |  | шт. | 2 | 7000
| ноябрь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 22166

## Герцена 38
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 38 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 38 | март | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 7000
| ноябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 11260

## Герцена 46
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 46 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 46 | июль | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| август | замена кран шар. Ф 50,15 |  |  |  | шт. | 2 | 2130
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 5380

## Герцена 44
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 44 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 44 | январь | ремонт откосов | [5 empty] | 11000
| февраль | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 52000
| март | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 56300
| март | окна(откосы) | [5 empty] | 11100
| март | установка почтовых ящиков | [5 empty] | 2801.32
| апрель | ремонт подъезда пол+под-д | [5 empty] | 3700
| июль | установка бордюр |  |  |  | шт. | 20 | 4800
| октябрь | установка двери |  |  |  | шт. | 1 | 16000
| октябрь | установка двери |  |  |  | шт. | 1 | 16000
| ноябрь | установка светильников | [5 empty] | 9800
[5 empty] | 0 |  |  | 183501.32
ИТОГО:

## Голика 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Голика, 2 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Голика 2 | июль | ремонт подъездов | под-д | 2 | 120000
| май | замена почтовых ящиков |  |  | 7000
| май | установка свет.светильн. |  |  |  | шт. | 1 | 550
| июнь | кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 370
| июль | доски объявлений |  |  |  | шт. | 2 | 460
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 127000 |  |  | 3380

## Голика 2а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Голика, 2а за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Голика 2а | октябрь | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 4000

## Гусарова 22
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 22 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 22 | июль | замена кран шар.ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 2000

## Гусарова 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 13 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 13 | май | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| август | замена розлива ГВС | [5 empty] | 842.19
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 4842.19

## Гусарова 24
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 24 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 24 | декабрь | регулировка отопления с прим.материалов | [5 empty] | 2000
[5 empty] | 0 |  |  | 2000

## Гусарова 30
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Гусарова, 30 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Гусарова 30 | апрель | ремонт подъездов | под-д | 5.6 | 180000
| июнь | асфальтирование мусорной площадки |  |  | 18000
| февраль | поверка пр.учета ХВС | шт. | 1 | 3500
| январь | ремонт подъездов(предоплата) |  |  |  | под-д | 1 | 18000
| март | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 72000
| март | замена канализации |  |  |  | м.п. | 26.5 | 5227.84
| апрель | демонтаж кирпичной кладки | [5 empty] | 6000
| май | замена врезок кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 370
| май | замена преобразователя давления |  |  |  | шт. | 1 | 3800
| июнь | замена стояков ХГВС |  |  |  | м.п. | 8 | 3600
| июль | замена кран шар.ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| август | ремонт кровли | [5 empty] | 45000
| сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 40000
| декабрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 3 | 390
| июль | ремонт кровли | [5 empty] | 45000
|  | ИТОГО: |  |  | 201500 |  |  | 242637.84

## Добровольского 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Добровольского, 4 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Добровольского 4 | март | установка почтовых ящиков | [5 empty] | 3919.96
| апрель | поверка прибора учета ХВС | [5 empty] | 870.08
| июнь | восстановление кирпичной кладки | [5 empty] | 16500
| сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 25000
| октябрь | замена почтовых ящиков | [5 empty] | 2801.32
| ноябрь | замена почтовых ящиков | [5 empty] | 1680.32
|  | ИОГО: |  |  | 0 |  |  | 50771.68

## Добровольского 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Добровольского, 6 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Добровольского 6 | апрель | поверка прибора учета ХГВС | [5 empty] | 3032.41
| сентябрь | замена т/тока |  |  |  | шт. | 3 | 2341.8
[5 empty] | 0 |  |  | 5374.21

## И.Алексеева 1в
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 1в за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 1в | декабрь | поверка пр.учета ХВС | шт. | 1 | 1100
| февраль | ремонт насоса |  |  |  | шт. | 1 | 23000
| февраль | замена кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 675
| май | замена стояка ХВС |  |  |  | м.п. | 8 | 3600
| август | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
|  | ИТОГО: |  |  | 1100 |  |  | 27405

## И.Алексеева 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 6 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 6 | апрель | поливник |  |  |  | м.п. | 25 | 3500
| май | ремонт канализации | [5 empty] | 480
| октябрь | замена почтовых ящиков | [5 empty] | 1680.32
| ноябрь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
[5 empty] | 0 |  |  | 9660.32

## И.Алексеева 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. И.Алексеева, 8 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
И.Алексеева 8 | май | замена т/тока |  |  |  | шт. | 3 | 2199
| июнь | кран шар. Ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 400
| сентябрь | ремонт козырька | [5 empty] | 3400
| сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 18000
| октябрь | установка почтовых ящиков + лампы | [5 empty] | 2796
| ноябрь | установка светильника |  |  |  | шт. | 1 | 1200
| ноябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| декабрь | замена т/тока |  |  |  | шт. | 3 | 2300
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 32555

## Интернациональная 15
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Интернациональная 15 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Интернациональная 15 | май | замена розлива ХГВС | м.п. | 86 | 45000
| август | замена розлива ХГВС(материал) | [5 empty] | 29839.13
| сентябрь | замена розлива ХГВС | [5 empty] | 87898.75
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 45000 |  |  | 119737.88

## Интернациональная 35
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Интернациональная 35 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Интернациональная 35 | февраль | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 69040
| март | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 69040
| март | установка почтовых ящиков | [5 empty] | 5602.64
| август | установка т/регулятора |  |  |  | шт. | 1 | 8288
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 151970.64

## Кемеровская 134
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 134 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Кемеровская 134 | март | замена ввода ХВС |  |  |  | м.п. | 3 | 1961
| июль | ремонт кровли | [5 empty] | 50000
| октябрь | ремонт стояков отопления |  |  |  | шт. | 4 | 1043.8
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 53004.8

## Кемеровская 136
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кемеровская, 136 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Кемеровская 136 | март | установка козырьков |  |  |  | шт. | 2 | 32997.9
| октябрь | замена кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
| ноябрь | установка светильников |  |  |  | шт. | 2 | 1200
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 34397.9

## Косарева 34
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Косарева, 34 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Косарева 34 | июнь | замена скамеек | шт. | 1 | 5000
| май | обследование вент.шахт | [5 empty] | 5053.96
| июль | установка скамеек |  |  |  | шт. | 1 | 5583
|  | ИТОГО: |  |  | 5000 |  |  | 10636.96

## Кр.Путь 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 10 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 10 | май | замена розлива отопления + изоляция | м.п. | 20 | 15000
| апрель | замена пр.учета +т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 4703
|  | ИТОГО: |  |  | 15000 |  |  | 4703

## Кр.Путь 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 12 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 12 | апрель | замена розлива ХГВС | м.п. | 40 | 20000
| апрель | замена стояка отопления |  |  |  | м.п. | 6 | 1195.21
| апрель | замена пр.учета + т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 4703
| май | замена врезок кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 8 | 2960
| июль | замена кран шар.ф32 |  |  |  | шт. | 1 | 675
| декабрь | ремонт канализации | [5 empty] | 1276
|  | ИТОГО: |  |  | 20000 |  |  | 10809.21

## Кр.Путь 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Кр. Путь, 8 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красный Путь 8 | февраль | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| апрель | замена пр.учета + т/тока |  |  |  | шт. | 2 | 9406
| август | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| октябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 3 | 390
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | итого: |  |  | 0 |  |  | 12056

## Красина 1
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 1 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 1 | январь | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| январь | демонтаж пожарной лестници | [5 empty] | 8000
| февраль | замена кран шар. Ф 32 |  |  |  | шт. | 1 | 675
| февраль | замена окон | [5 empty] | 84011.09
| ноябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| декабрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 93336.09

## Красина 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 2 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 2 | сентябрь | ремонт отмостки |  |  | 30000
| октябрь | асфальтирование | [5 empty] | 28000
| май | поверка прибов учета т/энергии | [5 empty] | 11770
| май | замена врезок кран шар. Ф20 |  |  |  | шт. | 5 | 975
| май | установка циркуляц.насоса |  |  |  | шт. | 1 | 4900
| сентябрь | экспертиза подвала | [5 empty] | 8000
|  | ИТОГО: |  |  | 30000 |  |  | 53645

## Красина 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красина, 4 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красина 4 | сентябрь | устранение протопления 9 этаж | [5 empty] | 7650
Красина 4 | сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 315000
Красина 4 | сентябрь | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 8 | 4121
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 326771

## Красногвардейская 43
Выполнение плана текущего ремонта по ул.Красногвардейская, 43 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Красногвардейская 43 | май | замена канализации |  |  |  | м.п. | 1.5 | 545.56
| сентябрь | замена кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
| сентябрь | замена ст.отопления |  |  |  | м.п. | 12 | 1787.45
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 4533.01

## Ленина 6
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Ленина, 6 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Ленина 6 | май | дренаж системы ГВС |  |  |  | м.п. | 4 | 336
| октябрь | ремонт приямков |  |  |  | шт. | 8 | 120000
| ноябрь | замена задвижки ф100 |  |  |  | шт. | 1 | 4130
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 124466
Инженер по текущему ремонту Л.Б.Орлова

## Октябрьская 124
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 124 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 124 | январь | замена врезок кран шар.ф15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 440
Октябрьская 124 | октябрь | замена кран шар.ф15,20 |  |  |  | шт. | 2 | 330
Октябрьская 124 | декабрь | установка терморегулятора |  |  |  | шт. | 1 | 72854
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 73624

## Октябрьская 126
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 126 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 126 | январь | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| январь | поверка пр.учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 870.08
| февраль | замена врезок кран шар.ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 370
| сентябрь | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 691
| октябрь | замена светил.+фотореле(материал) |  |  |  | шт. | 46 | 28168.22
| октябрь | проведение экспертизы | [5 empty] | 11000
| ноябрь | замена светильников | [5 empty] | 16599
| декабрь | поверка пр.учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 1081.16
| декабрь | замена розливов ХГВС(материалы) | [5 empty] | 242743.02
[5 empty] | 0 |  |  | 301782.48

## Октябрьская 98
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 98 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 98 | февраль | замена врезок кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| апрель | установка насоса |  |  |  | шт. | 1 | 24770.04
| апрель | замена стояка ХГВС |  |  |  | м.п. | 6 | 1440
| май | замена т/тока |  |  |  | шт. | 3 | 2700
| июнь | поверка приборов учета т/энергии | [5 empty] | 8000
| октябрь | замена стояка отопления |  |  |  | м.п. | 18 | 2642.35
| октябрь | реконструкция пр.учета т/энергии | [5 empty] | 78260
| октябрь | замена стояка отопления |  |  |  | м.п. | 18 | 2642.35
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
[5 empty] | 0 |  |  | 122584.74

## Октябрьская 110
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская, 110 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 110 | июль | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| ноябрь | ремонт крыльца |  |  |  | шт. | 1 | 1000
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  | 1130

## Орджоникидзе 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 12 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 12 | январь | замена врезок кран шар.ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 350
| май | кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 2 | 740
| июль | ремонт кровли (материалы)+предопл. | [5 empty] | 259395.24
| сентябрь | устранение протопления | [5 empty] | 25150
| сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 190604.76
[5 empty] | 0 |  |  | 476240

## Орджоникидзе 16
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 16 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 16 | июль | установка т/регулятора |  |  |  | шт. | 1 | 7741
| ноябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 8001

## Орджоникидзе 85
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 85 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Орджоникидзе 85 | январь | прочиска выпуска канализации | [5 empty] | 4000
| март | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
| июль | замена кран шар.ф50,15 |  |  |  | шт. | 2 | 2130
| октябрь | замена автомата |  |  |  | шт. | 1 | 1890
| ноябрь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 12220

## Орджоникидзе 88
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Орджоникидзе 88 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
орджоникидзе 88 | февраль | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| апрель | замена канализации |  |  |  | м.п. | 1 | 921.14
| май | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| май | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| сентябрь | замена кран шар.ф32 |  |  |  | шт. | 1 | 675
| сентябрь | замена ст.ХВС |  |  |  | м.п. | 7 | 4201.55
| октябрь | замена выпуска канализации | [5 empty] | 52000
[5 empty] | 0 |  |  | 72297.69

## Осоавиахимовская 48
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Осоавиахимовская 48 за 2018 год.
|  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Осоавиахимовскя 48
| ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 0

## пл.Дзержинского 1
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Пл. Дзержинского 1 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
пл.Дзержинского 1 | июнь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 130

## пр.Гусарова 115
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Пр.Гусарова, 115 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
пр.Гусарова 115 | май | ремонт кровли | [5 empty] | 95396
пр.Гусарова 115 | июнь | частичная замена розлива ХВС |  |  |  | м.п. | 20 | 7300
пр.Гусарова 115 | июль | ремонт кровли | [5 empty] | 60000
пр.Гусарова 115 | август | замена задвижек Ф150 |  |  |  | шт. | 2 | 19188
пр.Гусарова 115 | октябрь | замена кран шар.ф15,20,25 |  |  |  | шт. | 15 | 2870
пр.Гусарова 115 | октябрь | замена розлива ГВС |  |  |  | м.п. | 9 | 3029
пр.Гусарова 115 | октябрь | замена т/тока |  |  |  | шт. | 4 | 5901.04
пр.Гусарова 115 | октябрь | устранение засора канализации | [5 empty] | 3000
пр.Гусарова 115 | октябрь | замена канализации |  |  |  | м.п. | 6 | 1214.35
пр.Гусарова 115 | ноябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
пр.Гусарова 115 | декабрь | замена кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 3 | 600
пр.Гусарова 115 | декабрь | установка регистра |  |  |  | шт. | 1 | 1320
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 199948.39

## Рабиновича 123
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича 123 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 123 | июнь | асфальтирование мусорной площадки |  |  | 7000
| август | установка двери на чердаке | шт. | 1 | 5000
| март | поверка пр. учета ХВС | шт. | 1 | 3500
| август | ремонт кровли | [5 empty] | 220000
|  | ИТОГО: |  |  | 15500 |  |  | 220000

## Рабиновича 124
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 124 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 124 | октябрь | поверка пр.учета ХВС | шт. | 1 | 3500
| май | замена канализации |  |  |  | м.п. | 10 | 3770
| август | замена канализации | [5 empty] | 1990
| август | замена кран шар.ф80 |  |  |  | шт. | 2 | 6500
| сентябрь | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 6 | 1672
| октябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
[5 empty] | 3500 |  |  | 14192

## Рабиновича 125
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 125 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 125 | июнь | асфальтирование мусорной площадки |  |  | 10000
Рабиновича 125 | апрель | поверка прирора учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 3816.12
Рабиновича 125 | июль | ремонт МАФ | [5 empty] | 697
Рабиновича 125 | август | замена канализации | [5 empty] | 2966
Рабиновича 125 | август | ремонт кровли | [5 empty] | 125000
Рабиновича 125 | ноябрь | замена кран шар.ф15,20 |  |  |  | шт. | 8 | 1320
Рабиновича 125 | декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 10000 |  |  | 135799.12

## Рабиновича 127
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича, 127 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 127 | июнь | асфальтирование мусорной площадки |  |  | 7000
| июль | ремонт крылец | шт. | 1 | 5000
| март | поверка пр.учета ХВС | шт. | 1 | 3500
| январь | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 360
| май | поверка прибора учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 3816.12
|  | ИТОГО: |  |  | 15500 |  |  | 4176.12

## Спартаковская 13
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 13 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 13 | июнь | кран шар. Ф15,20 |  |  |  | шт. | 3 | 530
| июль | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 4530

## Рабиновича 88-88б
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Рабиновича 88б за 2018 год.
|  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Рабиновича 88б
| ИТОГО : |  |  | 0 |  |  | 0

## Спартаковская 18
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 18 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 18 | август | установка скамеек |  |  |  | шт. | 1 | 5583
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 5583

## Спартаковская 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 3 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 3 | август | установка пласт.окон в подвальном помещении | шт. | 6 | 18000
| март | замена т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 1483.33
| июнь | прочистка канализации | [5 empty] | 5000
| июнь | кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июнь | поверка прибов учета т/энергии | [5 empty] | 6000
| август | установка рубильника |  |  |  | шт. | 1 | 1274.4
| сентябрь | ремонт цоколя | [5 empty] | 14980.99
| сентябрь | установка пластиковых окон(подвал) | [5 empty] | 19641.7
| октябрь | ремонт подъезда (материалы) | [5 empty] | 22919.1
| ноябрь | ремонт подъезда | [5 empty] | 47090
| декабрь | установка окон в подвале | [5 empty] | 43140
|  | ИТОГО: |  |  | 18000 |  |  | 161659.52

## Спартаковская 8
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Спартаковская 8 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Спартаковская 8 | октябрь | поверка пр.учета ХВС | шт. | 2 | 2200
| июнь | ремонт кровли и фасада | [5 empty] | 50000
| сентябрь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 2200 |  |  | 56000

## Средняя 5
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Средняя 5/1 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Средняя 5 | май | установка свет.светильн. |  |  |  | шт. | 2 | 1100
| октябрь | замена т/тока |  |  |  | шт. | 1 | 1475.26
| ноябрь | замена кран шар.ф15,20 |  |  |  | шт. | 4 | 2110
| декабрь | установка регистров+подвал | [5 empty] | 10680
| декабрь | замена кран шар ф100 |  |  |  | шт. | 1 | 3500
| декабрь | ремонт лифтов |  |  |  | шт. | 2 | 46316
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 65181.26

## Тарская 53
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 53 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 53 | февраль | экспертиза кв. 15 | [5 empty] | 8000
| июнь | восстановление штук.слоя балконов |  |  |  | кв.8,13,21 |  | 12700
| сентябрь | замена кран шар.ф32 |  |  |  | шт. | 1 | 675
|  | ИТОГО |  |  | 0 |  |  | 21375

## Тарская 98
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская 98 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 98 | июль | изготовление ключей |  |  |  | шт. | 2 | 400
| декабрь | установка дверей |  |  |  | шт. | 1 | 2500
| декабрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 3030

## Таубе 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 10 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 10 | июнь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 130

## Таубе 12
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 12 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 12 | июнь | замена кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 200
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 200

## Таубе 14
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Таубе 14 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Таубе 14 | июль | замена кран шар.ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| сентябрь | асфальтирование | [5 empty] | 46000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 49250

## Третьяковская 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Третьяковская 3 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Третьяковская 3 | январь | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 180
| июль | установка урн |  |  |  | шт. | 4 | 6000
| июль | ремонт цоколя | [5 empty] | 33447.4
| сентябрь | покраска лавочек | [5 empty] | 1684
| декабрь | регулировка отопления с пр.матер. | [5 empty] | 2000
|  | ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 43311.4

## Фрунзе 67
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Фрунзе 67 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Фрунзе 67 | июль | ремонт цоколя |  |  | 55000
| май | ремонт электрооборудования |  |  | 15000
| февраль | спил деревьев | [5 empty] | 18000
| март | установка дверей |  |  |  | шт. | 1 | 24360
| март | благоустройство пр.тер.(кронирование) | [5 empty] | 18000
| май | ремонт подъездов(материалы) |  |  |  | под-д | 1 | 14245.9
| май | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 2 | 700
| июнь | установка дверей | [5 empty] | 26732.43
| июнь | ремонт подъездов |  |  |  | под-д | 1 | 48412.7
| июнь | установка люков |  |  |  | шт. | 6 | 1428
| сентябрь | установка поручней | [5 empty] | 5000
| октябрь | замена почтовых ящиков | [5 empty] | 5602.64
| декабрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| декабрь | замена почтовых ящиков | [5 empty] | 5602.64
| декабрь | установка доводчиков | [5 empty] | 4000
|  | ИТОГО: |  |  | 70000 |  |  | 172344.31

## Чапаева 81
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чапаева 81 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чапаева 81 | май | ремонт подъездов | под-д | 2 | 40000
| январь | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 360
| май | поверка прибов учета т/энергии | [5 empty] | 12380
| июнь | кран шар. Ф20 |  |  |  | шт. | 2 | 400
| октябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
|  | ИТОГО: |  |  | 40000 |  |  | 13270

## Чапаева 83
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чапаева 83 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чапаева 83 | июнь | замена дверей в тамбуре | шт. | 4 | 60000
| февраль | ремонт подъездов (материалы) | [5 empty] | 28500
| март | ремонт подъездов(материалы) | [5 empty] | 5000
| июль | установка скамеек |  |  |  | шт. | 2 | 11166
| июль | замена половой плитки | [5 empty] | 15484.81
| август | ремонт подъезда |  |  |  | под-д | 1 | 54531.5
| август | замена стояков ХГВС+канализация | [5 empty] | 26922.5
| август | замена кран шар.ф25 |  |  |  | шт. | 1 | 400
| октябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| октябрь | ремонт мест общего пользования | [5 empty] | 7697.4
[5 empty] | 60000 |  |  | 149962.21

## Чехова 3
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Чехова 3 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Чехова 3 | февраль | замена т/тока 200/5 |  |  |  | шт. | 6 | 4683.6
| март | замена канализации |  |  |  | м.п. | 2 | 1713.24
| апрель | замена прибора учета ГВС |  |  |  | шт. | 1 | 10200
| май | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
| июнь | ремонт кровли | [5 empty] | 30000
| август | установка скамеек |  |  |  | шт. | 1 | 5000
| август | ремонт м/швов | [5 empty] | 17550
| сентябрь | ремонт кровли | [5 empty] | 25000
| октябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| октябрь | замена термодатчика |  |  |  | шт. | 1 | 1200
| ноябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 99606.84

## Яковлева 10
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 10 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 10 | май | установка пластиковых окон | [5 empty] | 139571.7
| май | замена врезок кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 2 | 740
| июнь | установка пласт.окон подвал | [5 empty] | 20000
[5 empty] | 0 |  |  | 160311.7

## Яковлева 11
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 11 за 2018год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 11 | апрель | замена прибора учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 9000
| июнь | установка свет.светильн. | [5 empty] | 17640
| август | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 2 | 260
| август | замена розлива ГВС | [5 empty] | 528
| сентябрь | ремонт цоколя + материалы | [5 empty] | 120000
| октябрь | ремонт крылец | [5 empty] | 18099.6
| октябрь | монтаж водосточных труб | [5 empty] | 5750
| декабрь | замена кран шар.ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
[5 empty] | 0 |  |  | 173277.6

## Яковлева 143
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 143 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 143 | февраль | замена врезок кран шар.ф20 |  |  |  | шт. | 1 | 192.31
| февраль | замена розлива отопления |  |  |  | м.п. | 3 | 1250
| май | кран шар. Ф32 |  |  |  | шт. | 1 | 600
| октябрь | проведение экспертизы | [5 empty] | 11000
[5 empty] | 0 |  |  | 13042.31

## Яковлева 147
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 147 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 147 | январь | поверка пр.учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 1081.16
| март | замена канализации |  |  |  | м.п. | 2 | 686.64
| июнь | обследование вент.шахт | [5 empty] | 2526.98
| август | ремонт кровли | [5 empty] | 155000
| октябрь | поверка пр.учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 1081.16
[5 empty] | 0 |  |  | 160375.94

## Яковлева 2
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 2 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 2 | апрель | поверка пр.учета ХВС |  |  |  | шт. | 1 | 3816.12
[5 empty] | 0 |  |  | 3816.12

## Яковлева 16
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 16 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 16 | май | замена врезок кран шар. Ф20 |  |  |  | шт. | 3 | 585
| октябрь | прочистка канализации | [5 empty] | 4000
[5 empty] | 0 |  |  | 4585

## Яковлева 165
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 165/167за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 165/167 | май | установка свет.светильника |  |  |  | шт. | 1 | 880
[5 empty] | 0 |  |  | 880

## Яковлева 4
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Яковлева 4 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Яковлева 4 | июль | ремонт цоколя | [5 empty] | 34507
[5 empty] | 0 |  |  | 34507

## Челюскинцев 79
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Челюскинцев 79 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Челюскинцев 79 | февраль | прочистка выпуска канализации | [5 empty] | 4000
| август | установка кран шар ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
[5 empty] | 0 |  |  | 4365.45

## Челюскинцев81
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Челюскинцев 81 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Челюскинцев 81 | август | установка кран шар ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## Сенная 33
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Сенная, 33 за 2018 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Сенная 33
|  |  | 0 |  |  | 0

## Герцена 5557
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 55/57 за 2018 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 55/57
|  |  | 0 |  |  | 0

## 5 Армия 71
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 5 Армия, 71 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 71 | август | установка пласт.окон | [5 empty] | 48881.09
[5 empty] | 0 |  |  | 48881.09

## 5 Армия 133
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 5 Армия, 133 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
5 Армия 133 | июнь | ремонт пола на т/узле | [5 empty] | 2000
[5 empty] | 0 |  |  | 2000

## Арктическая 31
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Арктическая, 31 за 2018 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Арктическая 31
|  |  | 0 |  |  | 0

## Герцена 63
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 63 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 63 | июль | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июль | замена кран шар.ф50 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
[5 empty] | 0 |  |  | 2130

## Герцена 65
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Герцена, 65 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Герцена 65 | июль | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| сентябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| октябрь | замена розлива ХГВС |  |  |  | м.п. | 3 | 1283
[5 empty] | 0 |  |  | 1543

## Тарская 51
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Тарская, 51 за 2018 год.
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Тарская 51
|  |  | 0 |  |  | 0

## 11 Ремесленная, 21
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 21 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 21 | сентябрь | ремонт цоколя | [5 empty] | 45000
| август | установка кран шар ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
[5 empty] | 0 |  |  | 45365.45

## 11 Ремесленная, 23
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 23 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 23 | август | установка кран шар ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## 11 Ремесленная, 25а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 25а за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 25а | август | установка кран шар ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 495.45

## 11 Ремесленная, 27а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 27а за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 27а | июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
| июнь | кран шар. Ф25 |  |  |  | шт. | 2 | 760
| сентябрь | замена кран шар.ф15,32 |  |  |  | шт. | 4 | 1610
[5 empty] | 0 |  |  | 2735.45

## 11 Ремесленная,29
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 29 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 29 | июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## 17 Военный гор., 364
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 17 Военный гор.364 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
17 Военный гор.364 | май | замена врезки (сборка) ф 15 |  |  |  | шт. | 1 | 185
[5 empty] | 0 |  |  | 185

## 11 Ремесленная, 27
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 27 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 27 | июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## Октябрьская 104
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Октябрьская 104 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Октябрьская 104 | август | замена кран шар. Ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 2000
[5 empty] | 0 |  |  | 2000

## 11 Ремесленная 23а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 23а за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 23а | июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## 11 Ремесленная 27б
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 27б за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 27б | июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## 11 Ремесленная 29а
Выполнение плана текущего ремонта по ул. 11 Ремесленная, 29а за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
11 Ремесленная 29а | июль | установка фильтра | [5 empty] | 235.45
| октябрь | замена кран шар. Ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 365.45

## Фрунзе 93
Выполнение плана текущего ремонта по ул. Фрунзе 93 за 2018 год.
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ
|  |  | ед.изм. | кол-во | сумма | ед.изм. | кол-во | сумма
Фрунзе 93 | сентябрь | замена кран шар.ф80 |  |  |  | шт. | 1 | 3250
| октябрь | замена кран шар.ф15 |  |  |  | шт. | 1 | 130
[5 empty] | 0 |  |  | 3380